# 7. EQUIPO Y PLAN DE EJECUCIÓN: LAS PERSONAS QUE HARÁN REALIDAD EL SUEÑO DE ANA

Esta sección aplica: HUMANIZER + LEGAL + BUSINESS-MODEL-CANVAS + MARKETING-MODE + FRONTEND-DESIGN

# 7.1 El Equipo Fundador: Expertos en resolver problemas reales

MARÍA (CEO, 34): Vivió el problema. Quería intercambiar cámara (600€) por portátil. 6 meses intentándolo. Antes: Product Manager Wallapop 5 años. Aprendió qué funciona (y qué no) en marketplaces.
CARLOS (CTO, 32): Resolvió el problema matemático. "Es el problema del ciclo hamiltoniano aplicado a trueque". Antes: PhD Ciencias Computación, 3 papers sobre NP-Completo en intercambios circulares.
BEATRIZ (COO, 35): Hará que funcione con 200.000 Anas. "¿Cómo verificamos? ¿Qué pasa si no envían?". Antes: Operations Manager Glovo 4 años. Escaló operaciones en 15 ciudades simultáneamente.

# 7.2 Estructura: Pequeña, ágil, preparada para crecer

AÑO 1 (10 empleados):
• Producto (3): María + 2 devs (frontend/backend)
• Operaciones (4): Beatriz + 3 (soporte, verificación, logística)
• Crecimiento (3): 1 marketing, 1 community, 1 partnerships
AÑO 2 (25 empleados):
• Producto (8): +3 devs, 1 UX/UI, 1 QA
• Operaciones (10): +6 (soporte escalado, verificación regional)
• Crecimiento (7): +4 (performance marketing, content, analytics)
AÑO 3 (45 empleados):
• Producto (15): +7 (mobile, data science, infraestructura)
• Operaciones (18): +8 (equipos regionales Madrid/Barcelona)
• Crecimiento (12): +5 (B2B, enterprise, internacionalización)

# 7.3 Plan Ejecución: De 0 a 200.000 Anas en 36 meses

MES 0-6 (50.000€ pre-seed):
• MVP funcional: Ana intercambia iPhone→bicicleta
• Primeros 1.000 Anas (comunidad early adopters)
• Validar unit economics: CAC 15€, LTV 360€, ratio 24:1
• Contratar: 2 devs, 1 soporte
MES 7-18 (100.000€ seed):
• Escalar Madrid: 10.000 Anas
• Punto equilibrio: Mes 15 (394 Anas activas)
• Algoritmo avanzado: k=3→k=4, matching 40% más eficiente
• Contratar: +7 (marketing, community, verificación)
MES 19-36 (500.000€ Serie A):
• España completa: 200.000 Anas
• EBITDA +20%: Mes 24
• Internacionalización: Portugal pilot (mes 30)
• Contratar: +20 (equipos regionales, B2B, data science)

# 7.4 Necesidades Talento: Buscamos a los próximos María, Carlos, Beatriz

PERFIL 1: Senior Backend Developer (mes 3)
• Salario: 55.000€ + 0,5% equity
• Experiencia: Python, algoritmos grafos, microservicios
• Misión: Escalar algoritmo matching para 100.000 usuarios
PERFIL 2: Head of Growth (mes 8)
• Salario: 65.000€ + 1% equity
• Experiencia: CAC optimization, retention, community building
• Misión: Llevar CAC de 15€ a 12€, retención 65%→75%
PERFIL 3: Trust & Safety Lead (mes 12)
• Salario: 60.000€ + 0,8% equity
• Experiencia: Fraud detection, verification systems, compliance
• Misión: Reducir fraudes <0,1%, verificación <24h

# 7.5 Cultura: No somos una startup, somos un equipo obsesionado con Ana

VALOR 1: Ana primero, siempre
• Cada decisión: "¿Esto ayuda a Ana a conseguir su bicicleta?"
• Métrica clave: NPS Ana (objetivo: 65+)
VALOR 2: Transparencia radical
• Salarios públicos internamente
• Equity distribuido: Fundadores 60%, equipo 30%, inversores 10%
• Reuniones abiertas a todo el equipo
VALOR 3: Aprendizaje sobre perfección
• Error más celebrado del mes
• Presupuesto formación: 3.000€/persona/año
• 20% tiempo para proyectos personales que ayuden a Ana

# 7.6 Advisory Board: Los mentores que nos evitarán errores caros

JAVIER (ex-Wallapop CTO):
• Equity: 0,3%
• Valor: Escalabilidad técnica, arquitectura microservicios
• Compromiso: 4h/mes mentoring técnico
LAURA (ex-Vinted Head of Growth):
• Equity: 0,4%
• Valor: Growth hacking marketplaces, retention optimization
• Compromiso: 6h/mes estrategia crecimiento
DAVID (Partner VC especializado marketplaces):
• Equity: 0,3%
• Valor: Fundraising, relaciones inversores, exit strategy
• Compromiso: Introducciones a 15 VCs europeos

# 7.7 Plan Contingencia: Preparados para cuando las cosas salen mal

ESCENARIO 1: Carlos (CTO) se va (mes 12)
• Backup: Javier (Advisor) interim CTO 3 meses
• Plan sucesión: Senior dev promovido + mentoring intensivo
• Coste: 15.000€ headhunter + equity ajustado
ESCENARIO 2: CAC sube a 25€ (mes 18)
• Acción inmediata: Pivot a growth orgánico (referrals)
• Medida: Programa referidos Ana→amiga: 15€ bonus
• Objetivo: Reducir CAC 25€→18€ en 3 meses
ESCENARIO 3: Fraudes >1% (mes 24)
• Acción: Beatriz asume Trust & Safety temporalmente
• Medida: Verificación obligatoria para transacciones >200€
• Objetivo: Reducir fraudes 1%→0,2% en 2 meses